## 工作表1
2022年度浑江区乡村振兴衔接补助资金项目汇总表
基础设施
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模及主要建设内容 | 年度项目计划投资（万元） |  |  |  | 资金进度 | 工程进度 | 未拨付资金 | 主管部门
[5 empty] | 合计 | 财政扶贫资金 |  | 拨付资金
[6 empty] | 中央财政资金 | 省财政资金
1 | 三岔河村基础设施提升项目 | 新建 | 三道沟镇 | 建设路基硬覆盖、路灯等 | 33 | 28 | 5 | 32.1998 | 97.6% | 完工验收 | 0.8002 | 乡村振兴
2 | 仙人洞村基础设施提升项目 | 新建 | 三道沟镇 | 建设巷道、边沟、路灯等 | 76 | 76 | 0 | 75.0873 | 98.8% | 完工验收 | 0.9127 | 乡村振兴
3 | 七道江镇基础设施提升项目 | 新建 | 七道江镇 | 建设巷道、边沟、路灯等 | 596.81 | 564.69 | 32.12 | 479.81 | 80.4% | 完工验收 | 117 | 乡村振兴
4 | 2022年度浑江区红土崖镇大青沟村青食玉米产业配套项目 | 新建 | 大青沟村 | 新修保护玉米围挡2001米 | 21.9 | 21.9 |  | 21.8557 | 99.8% | 完工验收 | 0.0443 | 民宗局
5 | 2022年度浑江区红土崖镇珠宝沟村沥青路工程 | 新建 | 珠宝沟村 | 新建沥青路1.297公里，路面宽度3.0米，新建1-4米盖板涵一座，新建直径0.8m圆管涵1道/8米，直径0.5米圆管涵2道12米 | 70.9 | 0 | 70.9 | 39 | 55% | 完工验收 | 31.9 | 民宗局
6 | 2022年度浑江区七道江镇黑沟村边沟工程 | 新建 | 黑沟村 | 新建浆砌石边沟96米，新建盖板96米，新建U型槽边沟1112米，新建盖板173米，新进圆管涵66米 | 48.4 | 48.4 |  | 44.4346 | 91.8% | 完工验收 | 3.9654 | 民宗局
7 | 2022年度浑江区三道沟镇仙人洞村长发屯沥青路工程 | 新建 | 仙人洞村 | 新建沥青路1.172公里，路宽2.5米 | 62.2 | 62.2 |  | 61.1435 | 98.3% | 完工验收 | 1.0565 | 民宗局
8 | 2022年度浑江区七道江镇旱沟村无抗养鸡项目附属硬覆盖 | 新建 | 车道岭村 | 新建硬覆盖1500平方米左右 | 28.2 | 28.2 |  | 27.2422 | 96.6% | 完工验收 | 0.9578 | 民宗局
9 | 2022年度浑江区三道沟镇三岔河村三社小青沟门板涵工程 | 新建 | 三岔河村 | 新建1-3.2*1.8m钢筋混凝土盖板涵1道。 | 5.8 | 5.8 |  | 3 | 51.7% | 完工验收 | 2.8 | 民宗局
10 | 三道沟镇以工代赈项目 | 新建 | 三道沟镇 | 道路维修面积18379.5平方米，附属工程挡土墙及护栏35米 | 466 | 0 | 466 | 466 | 100% | 完工验收 |  | 发改局
合计 |  |  |  |  | 1409.21 |  |  | 1249.7731
产业项目
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模及主要建设内容 | 年度项目计划投资（万元） |  |  |  | 资金进度 | 工程进度 | 未拨付资金 | 主管部门
[5 empty] | 合计 | 财政扶贫资金 |  | 拨付资金
[6 empty] | 中央财政资金 | 省财政资金
1 | 2022年度浑江区三道沟镇二道沟村繁育牛养殖项目 | 新建 | 七道江镇 | 拟购买母牛40-50头，在长白县原检察院包保帮扶村已建设牛厂繁育黄牛。 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100% | 完工验收 |  | 乡村振兴
2 | 2022年度浑江区红土崖镇红一村粉丝豆油加工厂建设项目 | 新建 | 红土崖镇 | 利用原有粉丝加工厂，改建日生产加工大豆油1300斤、粉丝3吨的加工厂 | 150 | 150 | 0 | 150 | 100% | 完工验收 |  | 乡村振兴
3 | 2022年度浑江区七道江镇太平村梅花鹿养殖项目 | 新建 | 七道江镇 | 拟购梅花鹿200-300支，养殖繁育 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100% | 完工验收 |  | 乡村振兴
4 | 2022年度浑江区红土崖镇珠宝沟村粮食加工项目 | 新建 | 红土崖镇 | 改造年生产5000吨有机杂粮生产线 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100% | 完工验收 |  | 乡村振兴
5 | 2022年度浑江区六道江镇胜利二村白山市和鑫农业科技有限公司厂房建设项目 | 新建 | 六道江镇 | 建设1600平米厂房，购进加工设备 | 256 | 256 | 0 | 156.8 | 61.2% | 80% | 99.2 | 乡村振兴
6 | 仙人洞村和滴台村光伏 | 新建 | 三道沟镇 | 104kw光伏 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100% | 60% |  | 乡村振兴
7 | 新立村养牛项目 | 新建 | 七道江镇 | 购买相应设备和种牛 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100% | 完工验收 |  | 乡村振兴
8 | 乡村振兴项目管理费 |  |  | 项目管理费 | 17.19 | 16.31 | 0.88 | 17.19 | 100% |  |  | 乡村振兴
9 | 2022年度浑江区七道江镇旱沟村东成热水厂加工项目 | 新建 | 东山村 | 新建钢结构热水厂厂房628平方米及厂内设备1套 | 248 | 248 |  | 173 | 69.8% | 80% | 75 | 民宗局
10 | 2022年度浑江区七道江镇驮道村光伏项目 | 新建 | 驮道村 | 新建63kw发电设备。总投资的8%-9%为回报率 | 31 | 31 |  | 18 | 58.1% | 完工验收 | 13 | 民宗局
11 | 2022年度浑江区七道江镇新立村光伏项目 | 新建 | 新立村 | 新建63kw发电设备。总投资的8%-9%为回报率 | 33.1 | 33.1 |  | 19 | 57.4% | 完工验收 | 14.1 | 民宗局
12 | 2022年度浑江区七道江镇群生村光伏项目 | 新建 | 群生村 | 新建79.2kw发电设备。总投资的8%-9%为回报率 | 39.5 | 39.5 |  | 24 | 60.8% | 完工验收 | 15.5 | 民宗局
13 | 2022年度浑江区七道江旱沟村食品加工项目 | 新建 | 旱沟村 | 修建厂房面积299.41㎡ | 100 | 100 |  | 70 | 70% | 完工验收 | 30 | 民宗局
14 | 2022年度浑江区七道江镇旱沟村黑沟养牛项目 | 新建 | 黑沟村 | 购买相应设备和种牛 | 100 | 99 | 1 | 100 | 100% | 完工验收 |  | 民宗局
15 | 民宗项目管理费 |  |  | 项目管理费 | 7 | 7 |  | 7 | 100% |  |  | 民宗局
合计 |  |  |  |  | 1571.79 |  |  | 1324.99