## Sheet1
浑江区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况统计表
单位（盖章） | [9 empty] | 日期：
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 实施地点 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  | 建设期限 | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[6 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 2023年度浑江区六道江镇基础设施提升 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 六道江镇 | 新建道路面积17740.15平方米，沥青罩面7109.4平方米，新建排水渠2146.8米，新建农作物晾晒场2544.9平方米。 | 620 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
2 | 2023年度浑江区三岔河基础设施提升 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 三道沟镇三岔河村 | 新建道路面积1240平米 | 33 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
3 | 2023年度浑江区红土崖镇基础设施提升 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 红土崖镇四道岔村 | 新建道路全长3002.46米，新建排水渠215米。 | 106.4667 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
4 | 2023年度浑江区红土崖镇四道岔村巷路工程 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 红土崖镇四道岔村 | 新建沥青道路6652.5平方米，5cm沥青罩面425.25平方米 | 150 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
5 | 2023年度浑江区六道江镇吉林沃丰农业发展有限公司水蛭养殖示范基地 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 六道江镇 | 建设水蛭养殖基地 | 100 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
6 | 2023年度浑江区三道沟镇光伏项目 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 三道沟村、仙人洞村、滴台村、大路村、二道沟村、三岔河村 | 建设600㎡的光伏发电 | 198 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
7 | 2023年度浑江区红土崖镇分布式太阳能光伏发电站建设项目 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 红土崖镇四道岔村、卢家沟村、五道岔村 | 新建250KW分布式太阳能光伏发电站 | 130 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
8 | 2023年度浑江区红土崖镇六道岔村食用菌加工建设项目 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 红土崖镇六道岔村 | 新建食用菌加工车间200平方米，库房100平方米，9栋生产大棚，5栋晾晒棚，购置加工设备及相关附属设施建设 | 100 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
9 | 2023年度浑江区七道江镇新立村桑黄大棚项目 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 七道江镇新立村 | 建设80栋桑黄养殖大棚及棚内养殖附属设施 | 400 | 0 | 100 | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
10 | 2023年度浑江区六道江镇和鑫农业科技有限公司配套 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 六道江镇横道村 | 配电设施及污水处理设施 | 50 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
11 | 2023年白山市浑江区六道江镇基础设施改造提升项目 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 六道江镇 | 新建沥青路 | 100 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
12 | 2023年度浑江区三道沟镇三岔河村冷水鱼池改造提质项目 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 三道沟镇三岔河村 | 改建鱼池 | 30 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
13 | 祈康食品加工厂建设项目 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 七道江镇七道江村 | 设备采购 | 97 | 0 | 16 | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
14 | 七道江镇东山村蔬菜大棚改造提质项目 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 七道江镇东山村 | 改建大棚 | 45 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
15 | 乡村振兴项目前期费用 | 浑江区 | 新建 | 浑江区 | 项目管理费 | 161.0293 | 0 |  | 20230501-20231130
16 | 2023年度浑江区七道江镇七道江村硬化工程 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 七道江村 | 广场硬化490平方米，新建植草砖6125块，新建路缘石100米，铁艺大门1座，墙体抹面220平方米 | 14.3 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
17 | 2023年度浑江区七道江镇七道江村排水渠工程 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 七道江村 | 新建50浆砌片石边沟85米，全线雨篦子盖板 | 5.26 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
18 | 2023年度浑江区红土崖镇簸箕掌子村二社河堤工程 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 簸箕掌子村 | 新建沥青路0.049公里，路面宽度4.5米，广场加铺1044平方米，新建1.6米高挡墙10米，新建50U型槽边沟33米全线雨篦子盖板，新建0.6米圆管涵1到/12米 | 15.22 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
19 | 2023年度浑江区红土崖镇红一村排水渠工程 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 红一村 | 新建浆砌石河堤70米，新建圆管涵1道8米 | 13.43 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
20 | 2023年度浑江区三道沟镇仙人洞村沥青路工程 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 仙人洞村 | 新建浆砌石挡墙20米，新建1.3×1.3浆砌石边沟87米 | 38.32 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
21 | 2023年度浑江区三道沟镇大路村一社巷路工程 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 大路村 | 新建沥青路0.833公里，路面宽度3.0/2.5米 | 33 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
22 | 2023年度浑江区三道沟镇三道沟村排水渠工程 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 三道沟村 | 新建沥青路0.702公里，路面宽度3.5/5.0米 | 12.5 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
23 | 2023年度浑江区河口街道翁泉村沥青路工程 | 河口街道 | 新建 | 翁泉村 | 新建0.6*0.6钢筋混凝土边沟195米，圆管涵1道14米 | 42.76 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
24 | 2023年度河口街道里岔沟村桥梁维修工程 | 河口街道 | 新建 | 里岔沟村 | 总长度700米，巷道总铺装面积2100平方米，为沥青路面结构，雨水按地势散排。 | 16.32 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
25 | 2023年度浑江区三道沟镇大路村六社自来水工程 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 大路村六社 | 总长度20米桥面铺装面积160平方米，为水泥桥面结构，桥两侧做20米长防护栏，钢筋水泥加固，桥基础进行毛石水泥加固 | 16.5 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
26 | 2023年度浑江区三道沟镇三岔河村四社自来水改造项目 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 三岔河村四社 | 新修管道700米长，水源井1处 | 24.39 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
27 | 2023年度浑江区六道江镇东村基础设施建设项目 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 六道江镇东村村委会 | 新修建自来水水井 | 20 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 改善人居环境，提升村容村貌
28 | 2023年度浑江区红土崖镇红一村(大青沟村)太阳能光伏发电站项目 | 红土崖镇人民政府 | 新建 | 大青沟村 | 新建100KW太阳能光伏发电站。8.5-9%收益率 | 50 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
29 | 2023年度浑江区板石街道吊水壶村温室大棚工程 | 板石街道 | 新建 | 吊水壶村 | 新建种植大棚2栋（每栋50*7.06m）及配套附属设施 | 70 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
30 | 2023年度浑江区七道江镇旱沟村沥青路工程(2022年食品加工厂附属工程） | 七道江镇人民政府 | 新建 | 旱沟村 | 购买基础设备，电力设备 | 22.8 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
31 | 2023年度浑江区七道江镇旱沟东成热水厂项目二期配套项目 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 通沟村 | 新建种植大棚23栋（每栋30*9.2m）及配套附属设施 | 118 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
32 | 2023年度浑江区七道江镇旱沟村（黑沟村一社）桑黄大棚工程 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 黑沟村 | 新建30㎡低温速冻冷库3个，改造1个110㎡冷冻储存库，1个25㎡冷藏存库，1个150㎡保温车间 | 128 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
33 | 2023年度浑江区七道江镇旱沟村（黑沟村一社）桑黄大棚追加工程 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 黑沟村 | 设备采购 | 20 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
34 | 民宗项目管理费 | 浑江区 | 新建 | 浑江区 | 项目管理费 | 40.504 | 0
35 | 2023年度浑江区三道沟镇二道沟村二社自来水改造项目 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 二道沟村二社 | 自来水改造 | 18.2 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
36 | 2023年度六道江镇和鑫农业科技有限公司冷库工程建设项目 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 胜利二村 | 新建冷库 | 47 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
37 | 2023年度浑江区三道沟镇二道沟村光伏发电项目 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 二道沟村二社 | 新建光伏发电 | 53 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
38 | 六道江镇豆制品加工厂 | 六道江镇人民政府 | 新建 | 胜利二村 | 设备采购 | 50 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
39 | 三道沟镇仙人洞光伏项目 | 三道沟镇人民政府 | 新建 | 仙人洞村 | 新建光伏发电 | 50 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济
40 | 七道江镇酸菜厂 | 七道江镇人民政府 | 新建 | 车道岭村 | 新建酸菜厂 | 50 | 0 |  | 20230501-20231130 | 已实现 | 壮大村级集体经济